| การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตัวชี้วัด | เกณฑ์การวัด รอบการประเมินที่ 2 (1 เม.ย.61– 31 ต.ค. 61) | รายงานความคืบหน้า ณ วันที่ 19 ก.ย. 61 | ประเมินตนเอง | เจ้าภาพ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| องค์ประกอบที่ 1. (Function Base) |  |  |  |  |
| 1. ร้อยละของผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือที่กำหนดตามกฎหมาย(67สาขาอาชีพ) (ตัวชี้วัดร่วมระหว่าง สป.รง. กพร. กสร. และ สปส.) | ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติได้รับอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน ร้อยละ81.25 | ร้อยละ 82.48 | ผ่าน | สมฐ. |
| 2. อันดับความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจของประเทศไทย ด้านผลิตภาพแรงงาน (Labor Productivity) โดย IMD (ตัวชี้วัดร่วมระหว่าง สป.รง. กพร. กกจ. และ กสร.) | อันดับดีขึ้นกว่าอันดับที่ 57 | อันดับที่ 58 | ไม่ผ่าน | พบ. |
| 3. ความสำเร็จของการจัดทำแผนพัฒนาทักษะฝีมือแรงงานที่มีความต้องการแรงงานและขาดแคลนแรงงานในอุตสาหกรรมเป้าหมาย (ตัวชี้วัดร่วมระหว่าง สป.รง. และ กพร.) | ดำเนินการตามเป้าหมายของแผนงาน/โครงการในการพัฒนาทักษะฝีมือแรงงาน ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ได้ร้อยละ 100 | -แผน : ผลการดำเนินงานโครงการเพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 จำนวน 98,800 : 113,551 คน คิดเป็นร้อยละ 114.93 -แผน : ผลการดำเนินงานโครงการพัฒนาทักษะเทคโนโลยีชั้นสูงรองรับอุตสาหกรรมแห่งอนาคต จำนวน 10,000 : 10,695 คน คิดเป็นร้อยละ 106.95 | ผ่าน | ผส. |
| 4. ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการเป้าหมายที่สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียได้ตามเป้าหมายที่กำหนด | 1.ร้อยละ 90 ของจำนวนสถานประกอบการเป้าหมายที่สามารถเพิ่มผลิตภาพและลดการสูญเสียได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2.แผนการขยายฐานจำนวนสถานประกอบการเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมากขึ้น | กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ยังไม่ได้แจ้งผลการดำเนินงาน |  | ศป. |
| ตัวชี้วัด | เกณฑ์การวัด รอบการประเมินที่ 2 (1 เม.ย.61– 31 ต.ค. 61) | รายงานความคืบหน้า ณ วันที่ 19 ก.ย. 61 | ประเมินตนเอง | เจ้าภาพ |
| 4. ร้อยละของจำนวนสถานประกอบการเป้าหมายที่สามารถเพิ่มผลิตภาพแรงงานและลดการสูญเสียได้ตามเป้าหมายที่กำหนด | 1.ร้อยละ 90 ของจำนวนสถานประกอบการเป้าหมายที่สามารถเพิ่มผลิตภาพและลดการสูญเสียได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2.แผนการขยายฐานจำนวนสถานประกอบการเป้าหมายเข้าร่วมโครงการมากขึ้น | กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ยังไม่ได้แจ้งผลการดำเนินงาน |  | ศป. |
| 5. การพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และ การรับรองความรู้ความสามารถในสาขาอาชีพที่อาจเป็นอันตรายต่อสาธารณะภายใต้ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน |  |  |  |  |
| 5.1 ร้อยละของผู้ปฏิบัติงานได้รับการประเมินและรับรอง (สาขาอาชีพช่างไฟฟ้าภายในอาคาร) 5.2 ความสำเร็จในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติสาขาอาชีพภาคบริการ สาขานักควบคุมคุณภาพบริหารขนส่งสินค้าทางถนน | - ร้อยละของผู้ปฏิบัติงาน ได้รับการประเมินและรับรองร้อยละ 100 (เป้าหมาย 17,000 คน) - ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขานักควบคุมคุณภาพบริหารขนส่งสินค้าทางถนน เพื่อเสนอประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา | - ผู้ปฏิบัติงานได้รับการประเมินและรับรอง จำนวน 23,681 คน คิดเป็นร้อยละ 139.3 –ประกาศลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 10 กันยายน 2561 | ผ่าน ผ่าน | รร. สมฐ. |
| ตัวชี้วัด | เกณฑ์การวัด รอบการประเมินที่ 2 (1 เม.ย.61– 31 ต.ค. 61) | รายงานความคืบหน้า ณ วันที่ 19 ก.ย. 61 | ประเมินตนเอง | เจ้าภาพ |
| องค์ประกอบที่ 2. การสร้างความรับรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน |  |  |  |  |
| 1.ร้อยละการดำเนินการตามแผนการสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ประชาชน 2. ร้อยละการชี้แจงประเด็นสำคัญที่ทันต่อสถานการณ์(ถ้ามี) | ดำเนินการได้ตามแผนฯร้อยละ 100 ระหว่าง เม.ย. 2561 – 30 ก.ย. 2561 ร้อยละ 100 | ดำเนินการได้ตามแผนฯร้อยละ 100 (เอกสาร 4.1) | ผ่าน | สก. |
| องค์ประกอบที่ 3.(Area Base) (ไม่มี) |  |  |  |  |
| องค์ประกอบที่ 4. (Innovation Base) |  |  |  |  |
| 4.1 การประเมินประสิทธิภาพในการบริหารจัดการและการพัฒนานวัตกรรม (การพัฒนาระบบบริหารการฝึกด้วยคอมพิวเตอร์ (CMI) ภายใต้รูปแบบการฝึกตามความสามารถ(CBT) | โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารจัดการฝึก (CMI) รองรับระบบการฝึกตามความสามารถ (CBT) พร้อมทดลองการใช้งาน | โปรแกรมคอมพิวเตอร์บริหารจัดการฝึก (CMI) รองรับระบบการฝึกตามความสามารถ (CBT) พร้อมทดลองการใช้งาน เสร็จแล้ว อยู่ระหว่างการนำข้อมูลการปรับปรุงระบบฯ จากการทดลองใช้ มาใส่เพิ่มเติม (เอกสาร 4.2) | ผ่าน | สพท. |
| 4.2การพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน | ดำเนินการได้ร้อยละ 80 | ดำเนินการได้ร้อยละ ............. (เอกสาร 4.3) |  | สล. กค. สพท. สมฐ. สพ.บค. พบ. ศท. |
| องค์ประกอบที่ 5(Potential Base) |  |  |  |  |
| 5.1 การจัดทำและการดำเนินการตามแผนการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ | เป็นการวัดสมรรถนะในการส่งมอบผลผลิตและการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพื่อแสดงถึงศักยภาพของส่วนราชการตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด | - ผลการดำเนินการใน 10 โครงการ ณ วันที่ 20 กันยายน 2561 ร้อยละ 119.61 (เอกสาร 4.4) – ผลการใช้จ่ายเงินงบประมาณ ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2561 เป็นเงิน425,651,795.99 บาท คิดเป็นร้อยละ 67.12 (เอกสาร 4.4) | ผ่าน ไม่ผ่าน | ผส. กค. |
| ตัวชี้วัด | เกณฑ์การวัด รอบการประเมินที่ 2 (1 เม.ย.61– 31 ต.ค. 61) | รายงานความคืบหน้า ณ วันที่ 19 ก.ย. 61 | ประเมินตนเอง | เจ้าภาพ |
| 5.2 การดำเนินการจัดทำแผนปฏิรูปองค์การ | 1. ความครบถ้วนของประเด็นตามความเห็นผู้ทรงคุณวุฒิ ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย 2 2. ผลผลิต (Output ที่กำหนดในแต่ละประเด็น ต้องเป็นรูปธรรม และสามารถวัดผลได้ เมื่อสินปีงบประมาณในแต่ละปี 3. หากมีรายละเอียดครบถ้วนในทุกประเด็นตามแบบฟอร์มที่กำหนด จึงจะถือว่าผ่าน | กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดประชุมคณะทำงานจัดทำข้อเสนอการเปลี่ยนแปลงการปฏิรูปองค์การ ระยะ3 ปี เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2561 โดยได้มอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการและรายงานผลให้กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ภายในวันที่ 26 กันยายน 2561 (เอกสาร 4.5) |  | พบ. |