## ส่งโรงแรม
กำหนดการจอง
โดยฝ่ายพัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
1. โรงแรม ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
ลำดับที่ | เรื่อง | จำนวนคนเข้าอบรม | กำหนดการ | ห้องหัก | ห้อง | วันที่เข้าพัก | วันที่ออก | จำนวนผู้เข้าพัก
1 | ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สู่การเป็นระบบราชการ 4.0 | 40 | 2 - 3 ม.ค. 63 | 2 ห้อง | ห้องดินแดง | 1 ม.ค. 63 | 3 ม.ค. 63 | พัก 4 คน
2 | ประชุมเชิงปฏิบัติเตรียมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1 | 40 | 28 - 29 ม.ค. 63 | 2 ห้อง | ห้องดินแดง | 27 ม.ค. 63 | 29 ม.ค. 63 | พัก 4 คน
3 | ประชุมเชิงปฏิบัติเตรียมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 2 | 40 | 26 - 27 ก.พ. 63 | 2 ห้อง | ห้องดินแดง | 25 ก.พ. 63 | 27 ก.พ. 63 | พัก 4 คน
4 | สัมมนายกระดับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล | 200 | 18 - 19 มี.ค. 63 | 40 ห้อง | ห้องวิภาวดีบอลรูม | 17 มี.ค. 63 | 19 มี.ค. 63 | พัก 79 คน
5 | ประชุมเชิงปฏิบัติการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล | 40 | 29 เม.ย. 63 | - | ห้องดินแดง | - | - | -
2. โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
ลำดับที่ | เรื่อง | จำนวนคน | กำหนดการ | ห้องหัก | ห้อง | วันเข้า | วันที่ออก | จำนวนผู้เข้าพัก
1 | ประชุมเชิงปฏิบัติติดตามและทบทวนแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สู่การเป็นระบบราชการ 4.0 | 40 | 19 - 20 ส.ค. 63 | 20 ห้อง |  | 18 ส.ค. 63 | 20 ส.ค. 63 | พัก 40 คน

## ก.1 pmqa
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 และเตรียมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ
กิจกรรม |  | เป้าหมาย (คน) | กำหนดการ | สถานที่ | งบประมาณ (บาท) | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
[5 empty] | #REF! | 5425 |  |  | 165250 |  |  | 1225 |  |  | 142605
| วิทยากร |  |  |  |  | ต.ค. 62 | พ.ย.62 | ธ.ค.62 | ม.ค.63 | ก.พ.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63
[6 empty] | 0 | 0 | 5425 | 165250 | 0 | 0 | 1225 | 0 | 0 | 0 | 137180 | 5425
กิจกรรมย่อยที่ 1.1 : การศึกษาดูงานองค์การที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์การ |  | 30 | 15 ม.ค. 63 | กรมสรรพากร | 7250 |  |  |  | 7250
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 : ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
- การประชุมคณะทำงาน จำนวน 3 ครั้ง |  | 35 |  |  | 12075
- การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 | [7 empty] | 5425
- การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 | [11 empty] | 1225
- การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 |  |  | 28 - 29 ม.ค. 63 | [13 empty] | 5425
- ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สู่การเป็นระบบราชการ 4.0 | นายกิตติณัฐ พนมฤทธิ์ | 40 | 12 - 13 ธ.ค. 63 | ห้องดินแดง โรงแรม ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร | 75400 |  |  |  | 75400
- ประชุมเชิงปฏิบัติติดตามและทบทวนแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สู่การเป็นระบบราชการ | นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล | 40 | 19 - 20 ส.ค. 63 | โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา | 137180 | [10 empty] | 137180
กิจกรรมย่อยที่ 1.3 : เตรียมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ
- ประชุมเชิงปฏิบัติเตรียมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1 | นายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล | 40 | 28 - 29 ม.ค. 63 | ห้องดินแดง โรงแรม ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร | 68200 |  |  |  | 82600
- ประชุมเชิงปฏิบัติเตรียมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 2 | กรมสอบสวนคดีพิเศษ | 40 | 26 - 27 ก.พ. 63 | ห้องดินแดง โรงแรม ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท | 67000 |  |  |  |  | 67000
| ว่าที่ร้อยตรีจักริน อึ้งตระกูล |  |  | แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร
|  |  |  | รวม | 365905

## ก.2 ดิจิทัล
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับการให้บริการภาครัฐ
กิจกรรม | เป้าหมาย (คน) | กำหนดการ | สถานที่ | งบประมาณ (บาท) | ไตรมาส 1 |  |  | ไตรมาส 2 |  |  | ไตรมาส 3 |  |  | ไตรมาส 4
|  |  |  | 467890 | 25150 |  |  | 341525 |  |  | 67570 |  |  | 33645
[5 empty] | ต.ค. 62 | พ.ย.62 | ธ.ค.62 | ม.ค.63 | ก.พ.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63
[5 empty] | 0 | 12575 | 12575 | 0 | 1225 | 340300 | 33925 | 13090 | 20555 | 13090 | 20555 | 0
กิจกรรมที่ 2.1 การศึกษาดูงานองค์การที่เป็นแบบอย่างในการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล | 30 |  |  | 14300
- การศึกษาดูงาน ครั้งที่ 1 |  | 28 พ.ย. 62 | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า |  |  | 7150
- การศึกษาดูงาน ครั้งที่ 2 |  | 3 ธ.ค. 62 | สนง. คณะกรรมการอาหารและยา (อย.) |  |  |  | 7150
กิจกรรมที่ 2.2 สัมมนายกระดับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล | 200 | 18 - 19 มี.ค. 63 | ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ | 340300 | [5 empty] | 340300
กิจกรรมที่ 2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล | 40 | 29 เม.ย. 63 | ห้องดินแดง โรงแรม ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร | 28500 | [6 empty] | 28500
กิจกรรมที่ 2.4 ติดตามการเชื่อมโยงเอกสารราชการ เพื่อการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน
* การประชุมคณะทำงาน จำนวน 6 ครั้ง | 35 |  |  | 19950
- การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1 | [5 empty] | 5425
- การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2 | [6 empty] | 5425
- การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3 | [8 empty] | 1225
- การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4 | [10 empty] | 5425
- การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 5 | [12 empty] | 1225
- การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 6 | [14 empty] | 1225
* ติดตามการเชื่อมโยงเอกสารราชการ เพื่อการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน | 4 |  |  | 64840
- ติดตามการเชื่อมโยงเอกสารราชการ ครั้งที่ 1 | [11 empty] | 13090
- ติดตามการเชื่อมโยงเอกสารราชการ ครั้งที่ 2 | [12 empty] | 19330
- ติดตามการเชื่อมโยงเอกสารราชการ ครั้งที่ 3 | [13 empty] | 13090
- ติดตามการเชื่อมโยงเอกสารราชการ ครั้งที่ 4 | [14 empty] | 19330
|  |  | รวม | 467890

## รวมเงิน
กิจกรรมหลัก | ไตรมาส 1 | ไตรมาส 2 | ไตรมาส 3 | ไตรมาส 4 | รวม
1. การประเมินการจัดการองค์การ | 5425 | 222650 | 1225 | 142605 | 371905
2. ยกระดับการให้บริการภาครัฐ | 25150 | 335525 | 67570 | 33645 | 461890
รวม | 30575 | 558175 | 68795 | 176250 | 833795

## แผน-ผลการดำเนินงาน
ร่าง แผน - ผลการดำเนินงาน
โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการองค์การสู่ระบบราชการ 4.0 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563
ลำดับที่ | กิจกรรม | กำหนดการ | การดำเนินงาน | ผู้รับผิดชอบ | หมายเหตุ
1 | กิจกรรมที่ 1 : การศึกษาดูงานองค์การที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์การ | พ.ย. 62 |  | พก.
| แผน | เป้าหมาย | 30
|  | งบประมาณ | 7750
| ผล | เป้าหมาย
งบประมาณ
2 | กิจกรรมที่ 2 : ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0 |  |  | พก.
2.1 | การประชุมคณะทำงาน จำนวน 3 ครั้ง | ครั้งที่ 1 : พ.ย. 62 ครั้งที่ 2 : ม.ค. 63 ครั้งที่ 3 : เม.ย. 63 |  | พก.
| แผน | เป้าหมาย | 35
|  | งบประมาณ | 19950
| ผล | เป้าหมาย
งบประมาณ
2.2 | - ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สู่การเป็นระบบราชการ 4.0 | ก.พ. 63 |  | พก.
| แผน | เป้าหมาย | 40
|  | งบประมาณ | 65800
| ผล | เป้าหมาย
งบประมาณ
2.3 | - ประชุมเชิงปฏิบัติติดตามและทบทวนแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สู่การเป็นระบบราชการ | ส.ค. 63 |  | พก.
| แผน | เป้าหมาย | 40
|  | งบประมาณ | 137180
| ผล | เป้าหมาย
งบประมาณ
3 | กิจกรรมที่ 3 : เตรียมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ |  |  | พก.
3.1. | ประชุมเชิงปฏิบัติเตรียมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1 | ธ.ค. 62 |  | พก.
| แผน | เป้าหมาย | 40
|  | งบประมาณ | 67000
| ผล | เป้าหมาย
งบประมาณ
3.2 | ประชุมเชิงปฏิบัติเตรียมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 2 | มี.ค. 63 |  | พก.
| แผน | เป้าหมาย | 40
|  | งบประมาณ | 82600
| ผล | เป้าหมาย
งบประมาณ
รวมทั้งสิ้น |  | เงินที่ได้รับ | 380280
ผลการเบิกจ่าย

## ติดบอร์ด ก.1
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 1 การประเมินสถานะของหน่วยงานภาครัฐในการเป็นระบบราชการ 4.0 และเตรียมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ
กำหนดการ | กิจกรรม | สถานที่
15 ม.ค. 63 | กิจกรรมย่อยที่ 1.1 : การศึกษาดูงานองค์การที่เป็นแบบอย่างที่ดีในการบริหารจัดการองค์การ | กรมสรรพกร แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพ
กิจกรรมย่อยที่ 1.2 : ขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่การเป็นระบบราชการ 4.0
- การประชุมคณะทำงาน จำนวน 3 ครั้ง
- การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1
- การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2
- การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3
2 - 3 ม.ค. 63 | ประชุมเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สู่การเป็นระบบราชการ 4.0 | ห้องดินแดง โรงแรม ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ
19 - 20 ส.ค. 63 | ประชุมเชิงปฏิบัติติดตามและทบทวนแผนการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน สู่การเป็นระบบราชการ | โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา
กิจกรรมย่อยที่ 1.3 : เตรียมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ
28 - 29 ม.ค. 63 | ประชุมเชิงปฏิบัติเตรียมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 1 | ห้องดินแดง โรงแรม ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ
26 - 27 ก.พ. 63 | ประชุมเชิงปฏิบัติเตรียมการประกวดรางวัลเลิศรัฐ ครั้งที่ 2 | ห้องดินแดง โรงแรม ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ

## ติดบอร์ด ก.2
แผนการดำเนินงาน
กิจกรรมหลักที่ 2 ยกระดับการให้บริการภาครัฐ
กำหนดการ | กิจกรรม | สถานที่
กิจกรรมที่ 2.1 การศึกษาดูงานองค์การที่เป็นแบบอย่างในการออกเอกสารหลักฐานของทางราชการผ่านระบบดิจิทัล
28 พ.ย. 62 | - การศึกษาดูงาน ครั้งที่ 1 | สนง. คณะกรรมการอาหารและยา (อย.)
3 ธ.ค. 63 | - การศึกษาดูงาน ครั้งที่ 2 | กรมพัฒนาธุรกิจการค้า
18 - 19 มี.ค. 63 | กิจกรรมที่ 2.2 สัมมนายกระดับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล | ห้องวิภาวดีบอลรูม โรงแรม ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ
29 เม.ย. 63 | กิจกรรมที่ 2.3 ประชุมเชิงปฏิบัติการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล | ห้องดินแดง โรงแรม ปริ๊นส์ตั้น พาร์ค สวีท แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพ
กิจกรรมที่ 2.4 ติดตามการเชื่อมโยงเอกสารราชการ เพื่อการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้ จากประชาชน
* การประชุมคณะทำงาน จำนวน 6 ครั้ง
18 พ.ย.62 | - การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 1
- การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 2
- การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 3
- การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 4
- การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 5
- การประชุมคณะทำงาน ครั้งที่ 6
* ติดตามการเชื่อมโยงเอกสารราชการ เพื่อการไม่เรียกสำเนาเอกสารที่ทางราชการออกให้จากประชาชน
- ติดตามการเชื่อมโยงเอกสารราชการ ครั้งที่ 1
- ติดตามการเชื่อมโยงเอกสารราชการ ครั้งที่ 2
- ติดตามการเชื่อมโยงเอกสารราชการ ครั้งที่ 3
- ติดตามการเชื่อมโยงเอกสารราชการ ครั้งที่ 4