## Slide 1
ปรับปรุง แผนดิจิทัลกรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
จัดทำ ธรรมาภิบาล ข้อมูลภาครัฐ
จัดทำข้อมูล /ระบบการให้บริการ ตามภารกิจ รวมทั้ง เอกสารต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล
Roadmap to Advanced DSD Digital Service
ยกระดับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
มาตรการหรือระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบดิจิทัล
Goals
จัดทำข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ
ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
เชื่อมโยงข้อมูล เอกสาร การบริการและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารราชการจากประชาชน
ระบบการชำระเงินทางดิจิทัล / พัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล

## Slide 2
Action Plan Roadmap to Advanced DSD Digital Service ยกระดับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
ขั้นตอน | ต.ค.62 | พ.ย.62 | ธ.ค.62 | ม.ค.63 | ก.พ.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63
1.แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานปี 2563 - 2565 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. ปรับปรุงแผนดิจิทัลกรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3. จัดทำธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4. จัดทำข้อมูล /ระบบการให้บริการ ตามภารกิจ รวมทั้ง เอกสารต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และเชื่อมโยงข้อมูลบริการดิจิทัลของหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
5. จัดทำข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
6. มาตรการหรือระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบดิจิทัล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
7. ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8. ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารราชการจากประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
8. เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
9. ระบบการชำระเงินทางดิจิทัล / พัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 3
ปรับปรุง แผนดิจิทัลกรมให้สอดคล้องกับแผนพัฒนารัฐบาลดิจิทัล
จัดทำ ธรรมา ภิบาล ข้อมูลภาครัฐ
จัดทำข้อมูล /ระบบการให้บริการ ตามภารกิจ รวมทั้ง เอกสารต่าง ๆ ให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล และเชื่อมโยงข้อมูลบริการดิจิทัลของหน่วยงาน
Action Plan Roadmap to Advanced DSD Digital Service ยกระดับการให้บริการภาครัฐผ่านระบบดิจิทัล
ขั้นตอน | กิจกรรม | ต.ค.62 | พ.ย.62 | ธ.ค.62 | ม.ค.63 | ก.พ.63 | มี.ค.63 | เม.ย.63 | พ.ค.63 | มิ.ย.63 | ก.ค.63 | ส.ค.63 | ก.ย.63
1. จัดทำคำสั่ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
2. จัดทำโครงการ | กิขกรรมที่ 1 ศึกษาดูงานสรรพากรและอย. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | กิจกรรมที่ 2 สัมมนาฯ ยกระดับดิจิตัล |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | กิจกรรมที่ 3 ประชุมเชิงปฏิบัติการฯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
 | กิจกรรมที่ 4 ติดตามสำเนาเอกสาร |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
3.ประชุมคณะทำงาน 2 เดือน/ครั้ง | ประชุม 6 ครั้ง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
4.ทบทวนคู่มือสำหรับประชาชน |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
มาตรการหรือระบบรักษาความมั่นคงปลอดภัยในการเข้าสู่ระบบดิจิทัล
Goals
จัดทำข้อมูลที่ต้องเปิดเผยตามกฎหมายว่าด้วยข้อมูลข่าวสารของราชการในรูปแบบข้อมูลดิจิทัลต่อสาธารณะ
ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตนทางดิจิทัล
เชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน
ยกเลิกการเรียกสำเนาเอกสารราชการจากประชาชน
ระบบการชำระเงินทางดิจิทัล / พัฒนาทักษะบุคลากรด้านดิจิทัล
แผนปฏิบัติการด้านดิจิทัลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานปี 2563 - 2565